## Cronograma 2026
CRONOGRAMA DEL PROYECTO MUEBLEDESIGNER — 2026
Período: 18 de agosto al 8 de diciembre de 2026 ¦ MVP terminado a más tardar el 17 de noviembre
Semana académica | Fechas (2026) | Fase | Actividades planificadas | Estado / observaciones
2 | 18–24 ago. | Fase 1 | Definir la idea del proyecto, identificar el problema, establecer objetivos y delimitar el alcance inicial. | Completada
3 | 25–31 ago. | Fase 1 | Elaborar la propuesta inicial, definir funcionalidades esperadas y comenzar la estructura del prototipo. | Completada
4 | 1–7 sep. | Transición Fase 1 → Fase 2 | Finalizar la Fase 1; revisar el prototipo y establecer prioridades de desarrollo para la Fase 2. | Fase 1 completada; semana de transición
5 | 8–14 sep. | Fase 2 — Parte 1 | Continuar el desarrollo de la aplicación y trabajar en la creación y representación de piezas rectangulares. | Planificado / verificar avance real
6 | 15–21 sep. | Fase 2 — Parte 1 | Incorporar o mejorar selección, desplazamiento de piezas y edición de dimensiones. | Planificado / verificar avance real
7 | 22–28 sep. | Fase 2 — Parte 1 | Trabajar en detección de colisiones y proximidad, y en las conexiones entre piezas. | Planificado / verificar avance real
8 | 29 sep. – 5 oct. | Fase 2 — Parte 1 | Mejorar comportamiento de piezas conectadas, ajuste de vértices y eliminación de elementos. | Planificado / verificar avance real
9 | 6–12 oct. | Fase 2 — Parte 1 | Corregir errores, revisar estructura del código, ejecutar pruebas funcionales y recopilar evidencias. | Planificado / verificar avance real
10 | 13–19 oct. | Transición a Fase 2 — Parte final | Evaluar avances, revisar el alcance del MVP, priorizar pendientes y actualizar el Product Backlog. | Semana de transición
11 | 20–26 oct. | Fase 2 — Parte final | Corregir errores prioritarios, fortalecer validaciones y verificar funcionalidades esenciales del MVP. | Planificado
12 | 27 oct. – 2 nov. | Fase 2 — Parte final | Completar pruebas funcionales y de regresión; resolver fallos que afecten los flujos principales. | Planificado
13 | 3–9 nov. | Fase 2 — Parte final | Consolidar diseño técnico, actualizar diagramas y reunir evidencias del funcionamiento del sistema. | Planificado
14 | 10–16 nov. | Fase 2 — Parte final | Validar criterios de terminado, estabilizar el código y cerrar las funcionalidades incluidas en el MVP. | Hito: cierre del MVP antes del 17 de noviembre
15 | 17–23 nov. | Presentación final | Entregar el MVP funcional, revisar la versión de presentación y comenzar la preparación de la exposición. | MVP terminado a más tardar el 17 de noviembre
16 | 24–30 nov. | Presentación final | Completar informe final, manual técnico, plan de pruebas y organización de evidencias. | Planificado
17 | 1–7 dic. | Presentación final | Preparar la presentación, comprobar la ejecución de la aplicación y ensayar la demostración del MVP. | Planificado
18 | 8 dic. | Presentación final | Realizar la presentación final y mostrar resultados, funcionamiento del MVP y evidencias reunidas. | Última semana académica

## Resumen de fases
RESUMEN DE FASES — MUEBLEDESIGNER
Fase | Período | Semanas académicas | Objetivo / entregables principales
Fase 1 | 18 ago. – 5 sep. 2026 | 2–4 | Definición de la idea, objetivos, alcance y desarrollo inicial del prototipo. Fase completada.
Fase 2 — Parte 1 | 5 sep. – 13 oct. 2026 | 4–10 | Desarrollo de funcionalidades principales, correcciones, revisión del avance y recopilación de evidencias.
Fase 2 — Parte final | 13 oct. – 17 nov. 2026 | 10–15 | Consolidación y validación del MVP, pruebas, documentación y cierre del desarrollo. MVP terminado a más tardar el 17 de noviembre.
Presentación final | 17 nov. – 8 dic. 2026 | 15–18 | Validación final, preparación de evidencias, informe, manual técnico, ensayo y presentación del proyecto.